## Mẫu kế hoạch cá nhân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1/2022-2023
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Phạm Vũ Quốc Cường
|  | MSSV: 517H0040 |  |  | Số ĐT: 0767113948
Tên sinh viên 2: Trần Phạm Anh Tuấn
|  | MSSV: 517H0093 |  |  | Số ĐT: 0947834056
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn | Vũ Đình Hồng |  | Số ĐT: 0985489499 | Email: vudinhhong@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | DA.75 Ứng dụng xem tin tức tổng hợp
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | Phân tích hệ thống: -Dữ liệu lấy xuống sẽ trong những trang báo nào. -Các thông tin crawl dữ liệu gồm các thông tin gì để lưu vào DB. Bàn bạc các công nghệ sử dụng trong dự án: -Back End: NodeJS, Javascript or Typescript or Python.(Framework: Express or Nest or Django) -Front End: HTML, CSS, JS (framework React) -DataBase: MongoDB, SQLite Bàn bạc, thiết kế DB của hệ thống. Tạo Git repo cho dự án. Set up sơ bộ BackEnd của dự án. | -Dữ liệu sẽ lấy xuống trong 7 trang báo đã note trong repo của dự án. -Các thông tin lưu vào DB bao gồm URL, E16ảnh bài báo, Tiêu đề bài báo, ngày post bài báo. -Công nghệ sử dụng MERN -Link repo dữ án: https://github.com/Cuong15061999/DACNTT2 | ..%
2 | 12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | Xây dựng DataBase. Nghiên cứu công nghệ crawl dữ liệu từ các trang báo. App dụng công nghệ crawl vào hệ thống (crawl dữ liệu từ trang Tuoitre.vn) | -Công nghệ sử dụng crawl Dữ liệu RSS or Cherio -…. | ..%
3 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | API cho hệ thống admin: -Admin có thể xem,thêm, xóa, chỉnh sửa link các trang báo mà ứng dụng sẽ crawl dữ liệu. -Admin có thể xem, thêm, xóa, setting độ ưu tiên các dữ liệu được crawl xuống. | done | ..%
4 | 14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | API cho hệ thống user -User có thể xem các bài báo được sắp xếp theo thời gian. -User có thể xem các bài báo theo tag sở thích của mình. | - -…. | ..%
5 | 15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | Làm FE về hệ thống Admin: -Trang xem lương truy cập trong ngày, tháng, năm. -Trang quản lý link các trang báo crawl dữ liệu xuống. -Trang quản lý các dữ liệu crawl đã xuống. | - -…. | ..%
6 | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | Add thử các trang tin khác vào hệ thống để đa dạng hóa dữ liệu Tối ưu hóa và test các vấn đề của hệ thống trang admin | - -…. | ..%
7 | 17 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | Khảo sát các mô hình đo độ tương tự 2 văn bản và chọn model hợp lý để đưa vào hệ thống. Làm tiếp phần API User: -User có thể tìm kiếm bài báo, xem các bài báo có liên quan sử dụng model đã đưa vào hệ thống. | - -…. | ..%
9 | 19 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | FE cho user: -Trang tin chính hiển thị các tin mới nhất cho người dùng. | - -…. | ..%
10 | 20 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | FE cho user: -Trang thay đổi hiển thị các bài báo theo tag, theo nguồn. -Trang để mở link bào báo gốc cho user. | - -…. | ..%
11 | 21 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | FE cho user: -Trang quản lý tài khoản để user có option đăng nhập để lưu các bài viết, hoặc xem lại các bài đã đọc gần đây. Fetch dữ liệu lên FE | - -…. | ..%
12 | 22 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | Tạo thử các user ảo để có dữ liệu ảo. Tối ưu hóa và test các vấn đề của trang chính. | - -…. | ..%
13 | 23 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | Tuần backup dùng để giải quyết các vấn đề còn lại or thêm thắc các feature bổ sung | - -…. | ..%
14 | 24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | Tổng hợp viết báo cáo cuối kỳ | - -…. | ..%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | Nộp báo cáo cuối kỳ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
GV hướng dẫn = [Vũ Đình Hồng, row above]+1
Vũ Đình Hồng = [GV hướng dẫn]+6